# ДОГОВОР ПОДРЯДА №______-РТ2_

г. Тюмень										    «____» _______ 202___г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Свой», именуемое в дальнейшем «Застройщик» и/или «Заказчик», в лице Исполнительного директора ООО «Куб» (именуемое в дальнейшем «Технический заказчик») Рассейкина Олега Николаевича, действующего на основании доверенности № 01/2025 от 10.01.2025г., Договора на выполнение функций технического заказчика № 02091-СВ24 от 13.09.2024г., с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания СТРОЙМОНТАЖ» (ООО «СК СТРОЙМОНТАЖ»), именуемое в дальнейшем «Организатор строительства», в лице Директора Куку Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава,

Общество с ограниченной ответственностью «______________», Индивидуальный предприниматель, именуемое(ый)  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________________________________________-,

именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами, средствами, выполнить следующие работы  _______________________________ (далее – Работы) на Объекте «Жилой комплекс в г. Тюмени в границах улиц Новогодняя-Чайковского-Сосьвинская», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0105001:17011,  по адресу: Тюменская область, город Тюмень улица Сосьвинская, дом 31, корпус 1 (жилой дом ГП-2) (далее – «Объект») в соответствии с условиями Договора, утвержденной проектной и рабочей документацией, Технический заказчик обязуется принять, а Заказчик оплатить принятые без замечаний Работы в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Объемы, виды и стоимость Работ указаны в приложениях к договору и Локально-сметных расчетах могут быть изменены в связи с изменением проектных решений Заказчиком.

1.3. Подрядчик подтверждает, что весь объем работ, предусмотренный Договором и подлежащий выполнению, будет выполняться в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, действующего законодательства РФ, требованиями градостроительных норм и правил, действующих на территории РФ, с учетом особенностей климата, требований нормативной документации (ГОСТ, ТУ, СП, Правила и т.д.), в том числе документов в области стандартизации, применяемых на добровольной основе, а также вытекающими из них иными исходными данными.

1.4. Подрядчик изучил все условия Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

1.5. Подрядчик признает, что любые данные, включая рабочую документацию, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Недочеты и ошибки в рабочей документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству и срокам Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием недостатков, низкого качества и нарушения срока завершения выполненных им Работ.

1.6. Подрядчик признает, что вся документация, переданная ему Заказчиком, Техническим заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия.

1.7. Заказчик во всем полагается на квалификацию, добросовестность и опыт Подрядчика, который настоящим заверяет и гарантирует, что является специалистом в области капитального строительства и обладает значительным опытом, необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору, а Подрядчик рассчитывает на полное содействие, которое может быть оказано Заказчиком, Техническим заказчиком по настоящему договору для достижения предусмотренной в нем цели в интересах участников долевого строительства.

1.8.  Стороны при заключении настоящего Договора используют следующие термины:

«Застройщик» - ООО СЗ «Свой» - юридическое лицо, обеспечивающее, на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером 72:23:0105001:17011, строительство объекта «Жилого комплекса в г. Тюмени в границах ул. Новогодняя - ул. Чайковского - ул. Сосьвинская, в соответствии с Разрешением на строительство № 72-23-149-2024, выданным Администрацией города Тюмени 10.09.2024г.

«Технический заказчик» - ООО «КУБ» (ИНН 7203426044,  ОГРН 1177232022538, Юридический адрес: 625051, Тюменская область, г. Тюмень,

ул. Николая Гондатти, д. 2 офис 5, электронный адрес: skkub72@mail.ru, Телефон: 8 (3452) 677-003; 699-025) - юридическое лицо, которое уполномочено Застройщиком и вправе от имени Застройщика заключать договоры, в т.ч.  договоры о выполнении инженерных изысканиях, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального  строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставлять лицам,  выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые  для  получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности. Функции Технического заказчика в рамках настоящего договора выполняет ООО «Куб» на основании Договора на выполнение функций технического заказчика № 02091-СВ24 от 13.09.2024г, заключенным с Застройщиком и являющееся членом СРО Ассоциация «НПО» (регистрационный номер в реестре №1153), Ассоциация СРО (регистрационный номер реестре №ГБ-7203426044), Союза «Саморегулируемая ассоциация строителей Тюменской области» (регистрационный номер члена в реестре членов № 902).

«Организатор строительства» - ООО «СК СТРОЙМОНТАЖ» - юридическое лицо, оказывающее услуги Застройщику на основании заключенного договора об оказании услуг, по организации строительства на Объекте Подрядчиками, привлеченными или согласованными с Заказчиком, включающие контроль за ходом производства работ, контроль качества выполняемых работ, контроль и проверку исполнительной документации Подрядчиками, проверку форм КС-2, КС-3, представляемых Подрядчиками при сдаче Заказчику выполненных работ.

# 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, и материалов определяется на основании Локально-сметных расчетов №1 (Приложение №1 к настоящему договору), и составляет  _______________________________ () руб. 00коп., НДС не облагается/в т.ч. НДС 20%.

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя все налоги и сборы, вознаграждение Подрядчика, накладные расходы, компенсацию всех необходимых расходов для выполнения работ по Договору, иные издержки Подрядчика, в том числе: стоимость оборудования и материалов, доставку оборудования и материалов до объекта, транспортные расходы, расходы на ГСМ, уборку территории после завершения строительства, расходы на содержание строительной площадки, стоимость потребленной электроэнергии, водоснабжения, вывоз мусора, стоимость содержания временных зданий и сооружений, по обеспечению санитарно-гигиенических условий, а именно расходы на перемещение сборно-разборных и передвижных зданий санитарно-бытового назначения, расходы на содержание биотуалетов и прочие.

2.3. Оплату выполненных работ Заказчик производит исходя из фактически выполненных и принятых без замечаний объемов Работ в общей сумме не более стоимости Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, в следующем порядке:

2.3.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________________________ () руб. 00коп., в срок не позднее ___________.

Для приобретения материалов и оборудования, необходимых для производства работ по настоящему Договору Заказчик имеет право выплатить  Подрядчику дополнительный аванс в размере 00,00 () руб. 00 коп., но не ранее чем через 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком соответствующего счета на оплату, при этом Подрядчик обязуется предоставить Заказчику поручительство третьих лиц на всю сумму аванса. Аванс может быть выплачен при условии выполнения Заказчиком обязанности, установленной п. 3.1. настоящего Договора, а именно соблюдения сроков начала выполнения работ по настоящему Договору

С целью выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору Заказчик вправе выплатить Подрядчику дополнительный аванс, при условии предоставления Подрядчиком письменного сообщения о необходимости предоставления авансовых средств. Срок оплаты, а также размер аванса, выплачиваемого Подрядчику, в случае принятия Заказчиком решения об оплате аванса, Заказчик определяет самостоятельно. Отказ в предоставления аванса не может служить основанием для Подрядчика в нарушении принятых на себя каких-либо обязательств по настоящему Договору.

2.3.2. 95% (девяносто пять процентов) от общей стоимости фактически выполненных и принятых без замечаний объемов работ (промежуточных работ), оплачиваются в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с зачетом суммы выплаченного аванса в счет оплаты стоимости Работ, предъявленных к приемке непосредственно после получения аванса.

- 2.3.3. 5% (пять процентов) стоимости выполненных и принятых без замечаний работ (промежуточных работ), именуемых «гарантийное удержание», оплачивается в следующем порядке:

- 2,5% - в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также завершения работ на Объекте в полном объеме;

- 1,5% - в течение 10 (десяти) календарных дней после приемки абсолютным большинством (более 90%) участников долевого строительства Объекта в соответствии с заключенными договорами долевого участия с Заказчиком, но не позднее даты 65 (шестидесяти пяти) календарных дней, исчисляемых с даты ввода Объекта в эксплуатацию;

- - 1% - по истечении 1 (Одного) года с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

- Стороны вправе пересмотреть порядок выплаты гарантийного удержания по соглашению сторон.

- В случае нарушения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Заказчик вправе удовлетворить требования о возмещении убытков, причиненных таким нарушением, а также требования о взыскании штрафов, неустойки из суммы гарантийного удержания, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

- 2.4. Все платежи по настоящему Договору Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным не запрещенным законодательством РФ способом. Стороны пришли к обоюдному соглашению о возможности проведения расчётов между Сторонами путём взаимозачёта однородных обязательств, срок исполнения которых не наступил, иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ.

- 2.5. Подписанием Договора Подрядчик дает безотзывное согласие на возможность перечисления денежных средств напрямую субподрядчикам и поставщикам материалов и оборудования, в случае нарушения Подрядчиком срока производства работ более чем на 1 (Один) месяц. Денежные средства, перечисленные Заказчиком напрямую субподрядчикам и поставщикам материалов и оборудования, являются оплатой за работы Подрядчика.

- 2.6. Заказчик вправе не производить оплату до выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.5, 4.7, 4.11-4.14 Договора.

2.7. Удержание денежных средств, производимое Заказчиком в рамках пп. 2.3.3, 2.6 Договора не является основанием начисления процентов за пользование денежными средствами, а также коммерческим кредитом.

- 2.8. Подрядчик не имеет права на удержание в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ.

- 3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:

Начало работ: – ______________.

Окончание работ: – ______________.

Промежуточные сроки и этапы выполнения работ по Договору определяются Графиком производства работ, являющимся Приложением к настоящему Договору, в случае его наличия (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, при условии соблюдения их объема и качества, при наличии письменного согласия Заказчика.

3.3. Перед началом выполнения работ Заказчик и Подрядчик обязаны оформить акт приема-передачи места производства работ (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о невозможности завершения работ в согласованные сроки в случае, если такая невозможность вызвана действиями/бездействием третьих лиц, привлеченных Заказчиком для производства других работ на Объекте в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств. При невыполнении данного обязательства Подрядчик не вправе ссылаться на вышеуказанные обстоятельства.

3.5.  В случае если стороны не согласовали конкретный ежедневный объем подлежащих выполнению работ, Подрядчик обязан ежедневно выполнять равный (одинаковый) объем работ.

3.6. Подрядчик признает, что любые данные, включая Рабочую документацию, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в Рабочей документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству и срокам Работ, и не могут служить в дальнейшем условием выполнения работ ненадлежащего качества с учетом требований для соответствующего вида работ и с нарушением сроков. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Предоставить допуск (разрешение) на производство работ, предусмотренных Договором, от соответствующей саморегулируемой организации.

4.1.2. В случае выявления Подрядчиком противоречий проекта действующему законодательству, строительным нормам, выявления противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в проекте, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия, сообщить об этом Заказчику и приостановить работы в той части, в которой производство работ невозможно до получения соответствующих указаний от Заказчика. В случае невыполнения настоящего требования Подрядчик лишается права ссылаться на возникновение дополнительных расходов, которые могут возникнуть после повторного производства работ или на устранение недостатков, вызванных необходимостью корректировки проекта.

4.1.3. Своевременно поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование в объемах своих поставок. В случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ, экономно, расчетливо и аккуратно использовать представленные Заказчиком материалы и оборудование. Подрядчик определяет место складирования по согласованию с Техническим заказчиком и несет все сопутствующие расходы по их хранению.

4.1.4. В целях соблюдения мер безопасности на строительных площадках, обеспечения сохранности имущества подрядных организаций и Заказчика, Подрядчик в случае запроса Заказчика обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого запроса предоставить в адрес Заказчика для ознакомления список работников, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, а также копии запрашиваемых документов, по каждому работнику. Указанные данные и документы предоставляются Подрядчиком однократно для целей соблюдения требований законодательства и не предполагают действии (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с такими данными и документами, не предполагают и не предусматривают их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего пункта, Заказчик вправе ограничить доступ работникам Подрядчика на объект строительства, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку в соответствии с таблицей штрафов.

4.1.5. По требованию Заказчика согласовывать с ним привлекаемых к выполнению работ организации - поставщиков материалов и (или) оборудования. Подрядчик при заключении договора с Поставщиком обязуется согласовывать объемы, количество, маркировки, сроки поставки и т.п. условия заключаемого договора поставки. При этом в случае запрета Заказчика на применение материалов и (или) оборудования на предлагаемых условиях, компенсация за приобретенные по несогласованному договору материалы и (или) оборудование не производится, сроки производства работ не переносятся. Для целей исполнения настоящего пункта Заказчик обязан направить ответ в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика. При не направлении ответа в указанный срок – организации считаются согласованными.

4.1.6. В течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения письменного уведомления Заказчика/Технического заказчика заменить персонал или субподрядчика при условии письменного обоснования такого решения. Отстранённый от выполнения работ персонал Подрядчика не может быть привлечен повторно для выполнения работ по Договору, или к каким-либо другим работам, без предварительного письменного согласия Заказчика, Технического заказчика.

4.1.7. Ежемесячно передавать комплект оформленной исполнительной документации Техническому заказчику на выполненный объем работ. Исполнительная документация предоставляется Техническому заказчику единовременно с предоставлением уведомления о необходимости приемки работ. Приемка смонтированного оборудования, материалов осуществляется в соответствии с паспортами и сертификатами на русском языке. Подписание сторонами актов выполненных работ без предоставления исполнительной документации не лишает Технического заказчика в будущем требовать ее предоставления. Заказчик имеет право отказать в оплате принятых работ при не передаче ему исполнительной документации на ранее выполненный объем работ.

4.1.8. Обеспечить наличие на все поставляемые для строительства материалы и оборудование соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Техническому заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.1.9. В случае возникновения обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов Работ, замедляют ход Работ или делают дальнейшее продолжение Работ невозможным, в течение двух рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме. При невыполнении данной обязанности Подрядчик не вправе ссылаться на вышеуказанные обстоятельства и требовать компенсации убытков, в том числе, но не ограничиваясь, компенсации за простой техники или персонала.

- 4.1.10. При привлечении иностранных граждан для выполнения работ по настоящему Договору, удостовериться в наличии у таких граждан соответствующих справок и разрешений, выданных компетентными государственными органами, дающих право законно находиться на территории РФ и заниматься трудовой деятельностью.

- 4.1.11. Представить Техническому заказчику документы по охране труда в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4.1.12. Предоставлять Техническому заказчику по его требованию, ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы следующую информацию:

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Подрядчика;

- справки об отсутствии задолженности перед государственными органами (Справка из фонда социального страхования РФ, федеральной налоговой службы РФ, пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, пеням, штрафам, процентам, сборам, сведения об открытых счетах в кредитных организациях);

- акты сверки с поставщиками и субподрядчиками по Объекту.

Отчетность предоставляется в виде заверенной единоличным исполнительным органом копии.

4.1.13. Предоставить информацию, предусмотренную п. 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12. настоящего Договора, полученную от привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

4.1.14. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора направить Заказчику, Техническому заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать документацию в рамках Договора. В случае изменения перечня лиц, имеющих соответствующие полномочия, Подрядчик обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней сообщить об этом Заказчику, Технический заказчику и предоставить в отношении указанных лиц документы, подтверждающие такие полномочия.

4.1.15. Принимать все необходимые меры для предотвращения ущерба Заказчику и повреждения Объекта при выполнении Работ.

4.1.16. В течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой выполнения всех Работ по Договору (подписания акта выполненных работ сторонами) вывезти со Строительной площадки собственное оборудование и строительную технику и т.п., произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам после чего передать Строительную площадку Заказчику по акту приема-передачи. Положения настоящего пункта распространяются на отношения Сторон, возникающие при расторжении настоящего Договора.

4.1.17. Согласовать с Техническим заказчиком любые отклонения от Проектной и/или Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта.

4.1.18. Осуществлять охрану материалов и оборудования, находящихся на месте производства работ, а также сохранность результатов выполненных Работ за свой счет путем привлечения специализированной организации, при этом обеспечить в любое время беспрепятственный доступ представителей Технический заказчика к местам хранения материалов и оборудования.

4.1.19. Защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика, Технического заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику, Техническому заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику, Техническому заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика, Технического заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

Если Заказчику, Техническому заказчику будут предъявлены какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с выполнением Подрядчиком работ по Договору, Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику, Техническому заказчику на основании письменного требования, при этом Заказчик имеет право в том числе, но не ограничиваясь, уменьшить очередной платеж по Договору на сумму предъявленных ему расходов, штрафов, затрат и иных убытков.

4.1.20. Предоставить Заказчику имеющийся сертификат, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания настоящего Договора, письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении, и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 30 календарных дней до даты истечения срока их действия или в течение 1 (одного) рабочего дней с момента их досрочного прекращения (приостановления, и т.п.).

4.1.21. Подрядчик несет самостоятельные расходы по обеспечению санитарно-гигиенических условий, а именно расходы на перемещение сборно-разборных и передвижных зданий санитарно-бытового назначения, расходы на содержание биотуалетов; установку биотуалетов обязуется организовать в соответствии с нормами СанПиН, СНиП.

- 4.1.22. Самостоятельно предоставлять расчет за негативное воздействие на окружающую среду в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тюменской области, в порядке и сроки, установленные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- 4.1.23. Ежедневно по окончании рабочего дня организовать за свой счет уборку места производства работ и вывоз мусора со строительной площадки, с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту строительства и предусматриваемых для данной местности.

4.1.24. В случае просрочки выполнения работ по договору более чем на один месяц, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента наступления указанного обстоятельства, по требованию Заказчика заключить договор страхования, при этом страховая сумма такого договора страхования не может быть менее стоимости невыполненной части Работ, а срок договора страхования менее 6 месяцев. Подрядчик обязуется представить Заказчику доказательства заключения такого договора страхования, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его заключения. В случае невыполнения либо уклонения от исполнения настоящего требования Подрядчиком в установленный срок, Заказчик имеет право заключить такой договор страхования самостоятельно с последующем отнесением всех расходов по уплате страховой премии на Подрядчика.

4.1.25. Подрядчик обязан исполнять все распоряжения Технического заказчика, касающиеся контролируемой деятельности в ходе выполнения работ, предусмотренных Договором. При необходимости применения такой меры воздействия к Подрядчику как приостановление выполнения отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ составляется соответствующий акт. Подрядчик в этом случае обязан принять все меры к недопущению аварийной ситуации и в кратчайшие сроки за свой счет устранить замечания. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ. Работы могут быть возобновлены только после получения разрешения, выданного Техническим заказчиком.

4.1.26. Подрядчик обязан предоставлять доступ представителям службы Технического заказчика к информации, касающейся контролируемой деятельности (нормативным документам, отчетности, актам выполненных работ, журналам работ и пр.). Технический заказчик вправе расписываться и вносить соответствующие замечания в журналы работы.

4.1.27. Подрядчик обязан представлять Техническому заказчику все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы и уведомления в виде письменного сообщения.

- 4.1.28. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, возложенные на Подрядчика настоящим договором, а также требованиями российского законодательства.

4.2. Подрядчик обязан обеспечить:

4.2.1. Необходимую численность работников и их соответствие профессионально-квалификационному составу, предусмотренному нормами и правилами, обычно предъявляемым к соответствующему виду работ.

4.2.2   Необходимое количество основных строительных машин, механизмов, транспортных средств, топлива и горюче-смазочных материалов в соответствии с требованиями Проекта организации строительства в течение всего срока строительства объекта.

4.2.3. Выполнение работ на строительной площадке и за ее пределами в соответствии с Проектом организации строительства.

4.2.4. Производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего договора, технических регламентов, проектной документации, технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, в том числе с требованиями оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4.2.5. Своевременное устранение недостатков и дефектов.

4.2.6. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

4.2.7. Культуру производства и надлежащее санитарное состояние строительной площадки и объекта в соответствии с требованиями СанПиН, Сводов правил (далее по тексту СП), пожарной безопасности, охраны труда и других обязательных норм и правил.

4.2.8. Необходимую техническую последовательность при выполнении взаимосвязанных работ, своевременную комплектацию поставки материалов, правильную организацию контроля качества, уровень организации строительства, контролируя при этом в рамках данных обязательств и работу субподрядных организаций. Подрядчик обязан применять только качественные материалы, конструкции, оборудование и иные изделия.

4.2.9. Во время производства работ на объекте постоянное присутствие Ответственного лица.

4.2.10. Проведение обязательных периодических инструктажей по охране труда, надлежащее ведение журналов по охране труда, наличие специальной оценки условий труда каждой должности.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. С письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ по настоящему договору специализированные организации, обладающие соответствующими допусками к работам, лицензиями, за действия которых Подрядчик будет нести ответственность как за свои собственные действия, с приложением всех соответствующих документов привлеченного субподрядчика (карточка предприятия и копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, копия свидетельства о допуске к выполняемым видам работ, выданного в соответствии с действующим законодательством РФ). Подрядчик обязуется привлекать субподрядчиков по Договору на условиях личного выполнения работ, ограничивающих (запрещающих) субподрядчикам привлечение для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков). Несоблюдение настоящего пункта является основанием для одностороннего отказа заказчика от Договора, при этом убытки, предусмотренные ст. 717 ГК РФ, Подрядчику не компенсируются.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику по акту на период выполнения работ место производства Работ, пригодное для надлежащего исполнения договора (Приложение № 2 к Договору).

- 5.2. Заказчик обязуется обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объект на весь период выполнения Работ.

5.3. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику всю необходимую для производства документацию и информацию, при этом Стороны подтверждают, что вся необходимая для производства Работ документация и информация передана Заказчиком Подрядчику заблаговременно до подписания настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Техническим заказчиком Работы в размере, порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА и ОРГАНИЗАТОРА СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. Технический заказчик осуществляет функции строительного контроля (технического надзора) на Объекте и выполняет следующие действия:

6.1.2.  Осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

6.1.3. Участвует совместно с представителем авторского надзора, в осмотре выполненных работ и вносит свои рекомендации и предложения;

6.1.4. Контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче работ;

6.1.5. Осуществляет контроль качества выполнения работ с применением электронных контрольно-измерительных приборов на соответствие проектной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям СНиП на производство и приемку работ;

6.1.6. Осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации;

6.1.7. Осуществляет контроль своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

6.1.8. Осуществляет контроль исполнения предписаний по результатам авторского надзора;

6.1.9. Осуществляет проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых строительных материалов;

6.1.10.  Принимает участие в приемке выполненных работ на соответствие Своду правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, ГОСТ, СНиП;

6.1.11. Утверждает перечень лиц, которые от имени Технического заказчика уполномочены осуществлять строительный контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, дает предписания о прекращении или временной приостановке работ;

6.1.12. Согласовывает с Подрядчиком перечень используемых при выполнении работ материалов, а также в случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) проводит согласование и проверку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации привлекаемых третьих лиц для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования. Проверяет наличие необходимых допусков, разрешений, сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;

6.1.13. Устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом Подрядчику;

6.1.14. Осуществляет контроль за обеспечением требуемого уровня качества проектных решений в процессе реализации проекта, а также контроль за передачей, хранением Подрядчиком рабочей документации;

6.1.15. Дает указания Подрядчику о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта в эксплуатацию;

6.1.16. По согласованию с Заказчиком принимает решение о временном прекращении строительства и консервации Объекта, согласовывает смету на выполнение работ по консервации и контролировать их качественное выполнение;

6.1.17. При обнаружении отступления от Проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные санкции. В день выдачи предписания о приостановлении работ уведомляет об этом Заказчика;

6.1.18. Организовывает совместно с Заказчиком по итогам выполнения Подрядчиком всего объема работ приемку и ввод в эксплуатацию Объекта;

6.1.19. После приемки Объекта в эксплуатацию передает Заказчику Объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также весь объем технической информации;

6.1.20. Контролирует выполнение производства работ;

6.1.21. Выполняет в полном объеме все иные предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства.

6.1.22. Представитель Технического заказчика имеет право беспрепятственного доступа на места проведения работ в любое время в течение всего периода их проведения, а также в места хранения материалов, используемых для выполнения работ.

6.1.24. Технический заказчик вправе запрашивать Подрядчика ведомость поставки материалов и оборудования Подрядчика, а также отчет по состоянию поставки материалов и оборудования согласно представленной ведомости поставки Подрядчика. Подрядчик обязуется предоставить указанные документы в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого запроса.

6..2. Организатор строительства обязуется осуществить организацию строительства Объекта в установленный Договором срок в соответствии с утвержденной и прошедшей экспертизу проектной документацией и выполняет следующие действия:

6.2.1 Обеспечивает контроль качества проектирования (корректировки проектной документации), строительства Объекта, а также обеспечивает ввод Объекта в эксплуатацию.

6.2.2. Обеспечивает взаимодействие с заинтересованными уполномоченными и надзорными органами, эксплуатирующими организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления по решению вопросов, возникающих в ходе реализации Проекта, и несёт ответственность перед Техническим заказчиком за своевременное исполнение предписаний, указаний, санкций и прочих решений указанных органов;

6.2.3. Обеспечивает подготовку акта приема-передачи строительной площадки, контроль подготовки и готовности территории Объекта к проведению работ;

6.2.4.  Обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе исполнения работ;

6.2.5. Контролирует качество выполненных работ Подрядчиком и их соответствие требованиям проектной документации.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Положения о давальческом материале.

7.1.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства строительными материалами и оборудованием, поступление которых отражает в журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.

7.1.2. Заказчик вправе передавать Подрядчику по цене, согласованной Сторонами, в счет стоимости работ по настоящему договору необходимое оборудование, изделия и материалы. При этом стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданного оборудования, изделий и материалов, согласованную Сторонами.

7.1.3. Все поставляемые Подрядчиком и Заказчиком для строительства объекта материалы, изделия и оборудования должны соответствовать проектным решениям.

7.1.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, конструкций и оборудования осуществляет Подрядчик за свой счет, за исключением случаев поставки, осуществляемой Заказчиком.

7.1.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результатов работ, находящихся на месте производства работ, до приемки выполненных работ в полном объеме. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, переданных Заказчиком, несет Подрядчик с момента их доставки на строительную площадку. При этом Подрядчик обязуется своими силами и в счет договорной цены принять и разгрузить указанные материалы и оборудование в течение одного часа с момента их доставки на объект. Заказчик обязан уведомить о сроках поставки материалов и оборудования не позднее чем за 1 (один) рабочий день.

7.1.6. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком давальческий материал экономно и расчетливо, после окончания работы, в том числе в случае расторжения настоящего договора, представить Заказчику отчет об израсходовании давальческого материала, при наличии остатков давальческого материла Заказчик вправе по своему усмотрению уменьшить стоимость работ Подрядчика на стоимость оставшегося у последнего давальческого материала либо потребовать от Подрядчика его возврата в установленный Заказчиком срок.

7.1.7. В случае невыполнение Подрядчиком требования Заказчика по возврату давальческого материала в установленный Заказчиком срок, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика выплаты действительной стоимости оставшихся у Подрядчика материалов, либо уменьшить стоимость работ Подрядчика на стоимость оставшихся у последнего материалов.

7.1.8. В случае обнаружения несоответствия давальческого материала, представленного Заказчиком, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям, Подрядчик обязан незамедлительно (при приемке материалов) известить об этом Заказчика, самостоятельно провести экспертизу предоставленного материала с привлечением Поставщика такого материала, а также представлять интересы Заказчика (при наличии его согласия) в отношениях с Поставщиком по всем вопросам, связанным с урегулированием разногласий, возникших в связи с таким несоответствием. Подрядчик лишается права ссылаться на некачественно предоставленных Заказчиком материалов, если он не заявил о таких недостатках в процессе их обычной приемки.

7.1.9. Обеспечение сохранности предоставленных Заказчиком материалов, а также их разгрузка, является обязанностью Подрядчика и входит в стоимость работ Подрядчика, предусмотренную настоящим договором.

7.1.10. Настоящим Подрядчик подтверждает, что объем давальческого материала, указанный в Приложениях к настоящему Договору, достаточен для выполнения работ по Договору в полном объеме.

7.1.11. Подрядчик несет ответственность за сохранность давальческого материала и, в случае его утраты, обязуется приобрести недостающий материал за свой счет. Риск случайной гибели и/или утраты материала переходит от Заказчика к Подрядчику с момента получения Подрядчиком соответствующего материала от Заказчика или иного лица, уполномоченного Заказчиком на передачу Подрядчику давальческого материала, в том числе поставщика такого материала. Для целей приемки материала непосредственно от Поставщика, в договоре с Поставщиком Заказчик указывает Подрядчика в качестве грузополучателя. В случае приемки материала непосредственно от Поставщика, Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с несоответствием номинальных и фактических объемов поставленного материала, и представляет интересы Заказчика (при наличии его согласия) в отношениях с Поставщиком, с целью урегулирования возможных разногласий, вызванных таким несоответствием.

7.1.12. Заказчик формирует и передает Подрядчику экземпляр Сводной накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, содержащей сводные данные о переданных (принятых) давальческих материалах за отчетный период.

7.1.13. В целях организации учета давальческих материалов при передаче (приемке) между Сторонами, их оценка производится по средней себестоимости (без учета НДС – 20%). Оперативный учет давальческих материалов, передаваемых (принимаемых) между Сторонами, осуществляется на основании Накладной на отпуск материалов на сторону, составляемой непосредственно на строительном объекте на весь передаваемый (принимаемый) объем давальческих материалов, в экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.1.14. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных разделом 7.1. настоящего договора, Подрядчик лишается возможности требовать от Заказчика замены или предоставления дополнительных давальческих материалов.

7.2. Организация работ

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте.

7.2.1. При этом, Подрядчик предъявляет Техническому заказчику законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Технический заказчик обязан выдать соответствующее разрешение в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Подрядчика.

7.2.2. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Техническим заказчиком.

7.2.3. Подрядчик обязан письменно известить Технического Заказчика за 1 (один) рабочий день до начала освидетельствования готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами (Технического заказчика и Подрядчика) промежуточного освидетельствования ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Технического заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Технического заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.2.4.В случае, если освидетельствование готовности ответственных конструкций и скрытых работ планируется в выходные дни, Подрядчик извещает об этом Технического заказчика в предшествующий этому дню рабочий день.

7.2.5.В случае неявки представителя Технического заказчика в указанный Подрядчиком срок (без предварительного уведомления о невозможности явки в указанный срок) вскрытие работ производится по требованию Технического заказчика и за его счет. При этом, срок окончания строительства увеличивается на количество дней, необходимых для выполнения работ, связанных с проверкой Техническим заказчиком результата скрытых работ позднее срока, установленного в уведомлении Подрядчика.

7.3. Устранение обнаруженных недостатков:

7.3.1. В случае если Техническим заказчиком при осуществлении строительного контроля, осуществляемых во время приемки Работ, будут обнаружены некачественно выполненные Работы, он должен немедленно (не позднее 5 рабочих дней с даты обнаружения) заявить об этом Подрядчику. Подрядчик, получивший от Технического заказчика уведомление о выявленных недостатках, направляет своего представителя, уполномоченного доверенностью либо приказом. Выявленные Техническим заказчиком недостатки и срок их устранения фиксируются Сторонами в акте выявленных недостатков. В случае неявки представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня или получения отказа Подрядчика от направления своего представителя, или отказа представителя Подрядчика от подписания акта выявленных недостатков, Технический заказчик составляет односторонний акт, который считается согласованным и имеет юридическую силу. Технический заказчик может требовать устранения недостатков и после приемки работ.

7.3.2. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в указанный Техническим заказчиком срок, исправить эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.3.3. Технический заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику, в том числе в отношении:

а) немедленного (в день выдачи такого распоряжения) вывоза с места производства работ любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;

б) замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, в срок не превышающий 2 (два) дня с момента выдачи такого распоряжения.

Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Технического заказчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ.

7.4. Журналы работ:

7.4.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Технического заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения и принятии Скрытых работ и о проведенных испытаниях, задержки в выполнении Работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на объект, выходом из строя Строительной техники, технические просчеты и т.д.).

7.4.2. Технический заказчик оставляет в журнале обязательные к исполнению Подрядчиком указания.

7.4.3. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, недопущению нарушений, указанных Техническим заказчиком в Журнале.

7.4.4. Журналы работ являются обязательным приложением к Акту приемки законченного строительством объекта и являются неотъемлемой частью исполнительной документации.

7.4.5. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, акты промежуточных приемок выполненных работ и лабораторных исследований составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Охрана работ:

7.5.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершённого строительством объекта.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика о выполнении работ и пригласить на приемку работ в любой день по выбору Технического заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Подрядчика. В уведомлении о необходимости приемки работ должны быть указаны виды работ, которые выполнены Подрядчиком в полном объеме и готовы к промежуточной приемке для проведения расчетов по Договору. При этом, такое уведомление не может быть направлено чаще одного раза в месяц, и должно направляться в период с 18го по 20ое число календарного месяца на электронную почту ks@rodina-dom.ru.

При выявлении недостатков в отдельных видах работ или во всех работах, предъявляемых Подрядчиком к приемке, Технический заказчик вправе назначить срок для устранения таких недостатков, либо, если Технический заказчик не воспользовался указанным правом, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки к следующей промежуточной приемке работ.

8.2. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также 3 (три) комплекта исполнительной документации: один оригинал, две копии на бумажном носителе и в электронном виде на выполненные Подрядчиком работы, предоставляются Техническому заказчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения приемки работ в порядке п. 8.1. настоящего Договора. Технический заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения формы КС-2, КС-3, принимает выполненный объем работ, подписывает данные документы либо направляет письменный мотивированный отказ от приемки работ и подписания форм КС-2, КС-3.

8.3. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации, актов на скрытые работы, паспортов, сертификатов на использованные в ходе работ материалы, Технический заказчик вправе отказаться от приемки работ, на которые отсутствует соответствующая документация. В этом случае работы, на которые отсутствует исполнительная документация, не принимаются и не оплачиваются до момента предоставления соответствующей документации в полном объеме. После предъявления документации Технический заказчик принимает выполненные работы в сроки, предусмотренные п. 8.2. настоящего Договора.

Работа считается подлежащей оплате после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

8.4. Технический заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего Договора или иные недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в любое время до истечения гарантийного срока, с указанием разумного срока на устранение указанных недостатков.

В случае если Подрядчик в срок, указанный Техническим заказчиком, не устранит выявленные недостатки в Работах, Технический заказчик вправе устранить их самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц с предварительным письменным уведомлением Подрядчика. Все расходы, связанные с устранением недостатков в Работах, должны оплачиваться Подрядчиком по представленным счетам Технического заказчика, а в случаях неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.

8.5. В случаях, когда это предусмотрено законом, либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Предварительные испытания осуществляются по инициативе Технического заказчика за счет Подрядчика.

8.6. Технический заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Техническим заказчиком, а также несоответствия выполненных работ Проектной документации, СНиП, ГОСТ, СП, СанПиН и другим требованиям (в том числе применяемым в добровольном порядке), установленным законом или Договором.

8.7. При возникновении между Техническим заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона её инициировавшая, при этом экспертная организация, согласовывается Заказчиком. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Технический заказчик обязуется компенсировать Подрядчику расходы на проведение такой экспертизы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Подрядчика.

8.8. Не допускается составление Подрядчиком одностороннего акта приема-передачи выполненных работ без проведения комиссионного осмотра с обязательным участием представителей Сторон, за исключением случая, предусмотренного настоящим договором. О проведении комиссионного осмотра Подрядчик должен письменно уведомить Технического заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения такого осмотра. В случае неявки представителей одной из Сторон, другая сторона, составляет и направляет односторонний акт по спорным объемам работ. В остальных случаях составление одностороннего акта не допустимо. Односторонний акт приема-передачи выполненных работ, составленный в нарушение положений настоящего пункта, не образует за Заказчиком задолженности.

8.9. Порядок освидетельствования скрытых работ:

8.9.1. По отдельным видам ответственных конструкций и работ в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны быть составлены и подписаны Сторонами акты освидетельствования скрытых работ и/или испытаний.

8.9.2. Акты освидетельствования скрытых работ и/или испытаний, ответственных конструкций составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются Сторонами.

8.9.3. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ сообщает (письменно с уведомлением о вручении) Техническому заказчику, а также отмечает в Общем журнале работ необходимость проведения освидетельствования скрытых работ и/или испытаний, ответственных конструкций.

8.9.4. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Технического заказчика, внесенного в Общий журнал работ, за исключением случаев, указанных в п. 8.9.5. Договора.

8.9.5. Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Подрядчика Договора, представитель Технического заказчика без уважительных причин не явится к проведению освидетельствования скрытых Работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций, то Уполномоченный представитель Подрядчика составляет односторонний акт. В этом случае такие работы считаются произведенными, при этом ответственность за качество таких работ с Подрядчика не снимается.

8.9.6. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Технического заказчика в случаях, когда Технический заказчик не был информирован о проведении освидетельствования, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технического заказчика, а затем – восстановить ее за свой счет.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, качество Работ в соответствии с условиями Договора, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ, а также в гарантийный период эксплуатации Объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, и их соответствие государственным стандартам, техническим условиям.

9.3. Гарантийный срок на Работы, выполненные по настоящему договору, устанавливается Сторонами на 5 (Пять) лет. Датой начала течения гарантийного срока является дата подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ, подтверждающего передачу Подрядчиком Техническому заказчику результата выполненных работ, выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, за исключением гарантийных обязательств. Если в соответствии с настоящим Договором результат Работ, предоставленный Подрядчиком, принят Техническим заказчиком по частям, течение Гарантийного срока начинается со дня приемки Работ, Материалов и Оборудования в целом.

9.4. Гарантийный срок на выполненные работы соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта. В данном случае гарантийный срок продолжается с момента устранения недостатков (дефектов) Подрядчиком.

9.5. Подрядчик гарантирует соответствие Работ и их частей показателям, указанным в технической документации (в проектной и другой документации, разрабатываемой в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил).

9.6. Если в течение Гарантийного периода, выявится, что Объект, при условии его эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией, будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в установленные Техническим заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных конструкций либо их частей, а также выполнение отдельных видов Работ.

9.7. В случае обнаружения вышеуказанных дефектов Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя по требованию Технического заказчика, но не позднее 2 (двух) календарных дней со дня его получения.

9.8. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Техническим заказчиком с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

Технический заказчик сообщает о выявленных недостатках Подрядчику с указанием на отсутствие последнего в осмотре в любой письменной форме и требованием об устранении недостатков. Акт, фиксирующий дефекты, хранится у Технического заказчика и в случае необходимости предоставляется по письменному запросу Подрядчика.

9.9. В случае обнаружения скрытых недостатков выполненных Работ, выявленных после прекращения Договора (гарантийные случаи), Подрядчик, обязан безвозмездно устранить обнаруженные недостатки Работ в согласованный сторонами срок, но не более месяца, со дня письменного уведомления Технического заказчика.

9.10. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных видов Работ, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры, при условии их эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией.

9.11. В случае, если Подрядчик в установленный Техническим заказчиком срок не устранит выявленные дефекты и недостатки в Работе, либо не приступит к их устранению, то Заказчик/Технический заказчик вправе по своему выбору, без ущемления своих прав по гарантии, заменить материалы и/или устранить недостатки собственными силами или силами других организаций. Стороны подтверждают допустимость расхождений между стоимостью таких работ (материалов), установленной настоящим договором и ценой за такие работы (материалы), выставленной в виде затрат Подрядчику (цена работы, выполненной сторонней подрядной организацией/стоимость поставки материалов), в пределах не более 3-х кратного превышения от стоимости Работ/стоимости материалов, указанных в настоящем Договоре. Заказчик вправе на основании представленных им счета и калькуляции затрат удержать понесенные расходы из оплат, причитающихся Подрядчику, либо потребовать от Подрядчика соответствующей компенсации. Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика/Технического заказчика по устранению недостатков.

9.12. Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по Договору, не распространяется на случаи естественного износа, неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Техническим заказчиком конструкций без согласования с Подрядчиком.

9.13. После устранения выявленных недостатков, Стороны составляют соответствующий акт, фиксирующий факт устранения. В случае устранения выявленных недостатков после ввода Объекта в эксплуатацию, вышеуказанный акт дополнительно удостоверяется подписью управляющей организации либо собственником помещения в зависимости от выявленного недостатка.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. До подписания акта приемки результата выполненных Работ по Договору все материальные ценности Подрядчика, находящиеся на месте производства работ, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении (управлении) Подрядчика, и он несет полную ответственность за риск его уничтожения, повреждения и утрату (гибели).

10.3. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих обязательств Заказчику/Техническому заказчику, в полной сумме сверх неустойки.

10.4.  Подрядчик обязуется возместить потери Заказчика/Технического заказчика, равные сумме штрафов и иных выплат (в том числе, платежей, сборов, тарифов, сумм ущерба), наложенные на Технического заказчика/Заказчика за действия Подрядчика надзорными, контрольными и иными органами.

10.5. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Заказчику/Техническому заказчику в результате противоправных действий (бездействия) Подрядчика в период производства Работ, за ущерб, причиненный Техническому заказчику/Заказчику штрафными санкциями административных органов, применение которых связано с производством Работ.

10.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения обязательств по настоящему Договору по вине Технического заказчика или Подрядчика, компенсируется виновной стороной в полном объеме. Ущерб, причиненный по неустановленным причинам, возмещается Сторонами в равных долях.

10.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение на месте производства работ требований по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной, электро- и иной безопасности и, в случае необходимости, полностью возмещает вред, причиненный неисполнением либо ненадлежащим исполнением указанных требований.

10.8. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных договором, в том числе за также за нарушение сроков исполнения каждого этапа Работ, предусмотренного Графиком производства работ, в случае его наличия (Приложение № 3 к настоящему Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику по его письменному требованию пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства в полном объеме.

10.9. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик выплачивает Подрядчику по его письменному требованию пени в размере 0,05% (Ноль целых пять десятых процента) от общей суммы задолженности за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства в полном объеме. При этом, период начисления неустойки прерывается, в случае заявления Техническим заказчиком требований к Подрядчику, связанных с ненадлежащим качеством выполнения работ.

10.10. За задержку устранения дефектов (недостатков) против сроков, предусмотренных Договором (а в случае уклонения/отказа Подрядчика – срока, установленного односторонним актом Технического заказчика), Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки. При отказе/уклонении Подрядчика от устранения дефектов в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты.

10.11. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

10.12. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением Подрядчиком (и привлеченными им субподрядчиками) своих обязанностей и функций при осуществлении строительства, - перед надзорными, контрольными и иными органами.

10.13. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение норм и правил производства работ на объекте, за нарушение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны зеленых насаждений и земли, за нарушение культуры производства и надлежащего санитарного состояния места производства работ и объекта штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей  за каждый факт нарушения, каждым работником Подрядчика или привлеченным Подрядчиком иным лицом,  кроме того, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Выданное Подрядчику предписание является самостоятельным документом основанием для применения штрафных санкций, оплата штрафа осуществляется в срок, указанный в предписании;

#### - за нахождение на месте производства работ и (или) Объекте лиц в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, являющихся сотрудниками Подрядчика и (или) субподрядчиками Подрядчика, либо привлеченными Подрядчиком/его субподрядчиками (третьими лицами), штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое лицо по каждому выявленному случаю. Факт нахождения лиц в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении фиксируется Техническим заказчиком с привлечением назначенного ответственного лица Подрядчика. В случае уклонения ответственного лица Подрядчика от фиксации вышеуказанного факта, в соответствующем документе, фиксирующем факт нахождения лиц в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, расписывается любое лицо, законно находящееся на месте производства работ и (или) Объекте. При этом факт алкогольного или иного опьянения считается подтвержденным и документ, фиксирующий отказ лица, является самостоятельным документов основанием для применения штрафных санкций.

#### 10.14. При нарушении обязанностей, предусмотренных пунктами 4.1.10 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает по требованию Технического заказчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а в случае привлечения Технического заказчика/Заказчика к ответственности государственными или муниципальными органами по вине Подрядчика также компенсирует сумму штрафных санкций, наложенных такими органами.

#### 10.15. Подрядчик обязан самостоятельно нести ответственность в случае предъявления предписания или штрафа государственного органа. В случае, если уклонение Подрядчика от исполнения предписания государственного органа или оплаты штрафа, может повлечь приостановку работ или запрет на их производство, Заказчик может выполнить такое предписание с привлечением третьих лиц или оплатить за Подрядчика штраф, с отнесением всех расходов на Подрядчика.

10.16. Пени, указанные в настоящем Параграфе Договора, уплачиваются Подрядчиком по день фактического исполнения Подрядчиком соответствующего обязательства. По усмотрению Подрядчика, последний имеет право удержать в одностороннем порядке пени (общую сумму штрафов) из суммы Гарантийных удержаний, предусмотренных п. 2.3.3. настоящего Договора, предварительно направим Подрядчику предписание о нарушении обязательство по Договору.

10.17. В случае непредставления Подрядчиком по требованию Заказчика информации/сведений/отчетов предусмотренных пунктами 4.1.11, 4.1.12., 4.1.13., 4.1.14, 4.1.14,  пунктом 4.1.20, пунктом 8.2. настоящего Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению требовать оплаты суммы штрафных санкций в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай непредставления соответствующей информации и (или) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае двукратного и более нарушения Подрядчиком указанных требований.

10.18. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

10.19. Все суммы штрафных санкций (штрафов и пени), расходов, убытков в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик вправе удержать в счет оплаты стоимости выполненных работ либо в счет оплаты гарантийного удержания.

10.20. Подрядчик несет полную ответственность за качество и безопасность методов производства работ, за соблюдение требований нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и электро- и иной безопасности, охране окружающей среды при производстве работ, в т.ч. за надлежащее исполнение работ привлеченными Подрядчиком субподрядчиками. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», требования «Правил по охране труда в строительстве» утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 01.06.2015г. №336н, не допускать своих сотрудников и привлеченных лиц на место производство работ без строительных касок, спецодежды, спецобвуви и других средств индивидуальной защиты, соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, электро и пожаробезопасности. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и двухкратное и более нарушение Подрядчиком указанных в настоящем пункте требований даёт право Заказчику отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

10.21. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора.

10.22. Сторона, которая не исполняет свое обязательство в силу форс-мажорных обстоятельств обязана направить другой Стороне извещение о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.23. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия.

10.24. Свидетельство, выданное компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.25. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора или досрочное его расторжение не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору, возникших в период срока действия Договора и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение обязательств во время его исполнения.

11.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке.

11.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

11.3.1. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества Работ и/или задержке по вине Подрядчика сроков выполнения Работ более чем на 20 (Двадцать) календарных дней, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае расторжения настоящего Договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков;

11.3.2. В случае неправомерного привлечения Подрядчиком либо субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору иностранных граждан и(или) лиц без гражданства, не имеющих разрешения (патента) на работу на территории РФ, либо привлечение к выполнению работ по настоящему Договору иностранного гражданина или лица без гражданства без получения Подрядчиком (субподрядчиком) в установленном законом порядке, разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

11.3.3. Принятия к производству судом заявления о признании Подрядчика, его учредителя (ей) несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;

11.3.4. Если к Подрядчику предъявлен иск (и) об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, на совокупную сумму более 3 000 000,00 (трех миллионов) рублей;

11.3.5. В случае консервации Объекта, путем направления письменного уведомления за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Договора, при этом уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;

11.3.6. В случае установления факта нецелевого использования Подрядчиком полученных от Заказчика авансов (части аванса);

11.3.7. В случаях, наступления событий, указанных в п. 10.17, 10.20, 12.5.1 настоящего Договора;

11.3.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.4. Договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в случае нарушения сроков оплаты работ Заказчиком более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней. Положения данного пункта не распространяется на случаи неоплаты работ, по которым у сторон имеются разногласия по качеству, иным характеристикам, а также иные случаи, когда задержка оплаты связана с действием/бездействием Подрядчика (несвоевременное предоставление отчетных документов и пр.).

11.5. При расторжении Договора Работы, выполненные на момент расторжения настоящего Договора, передаются Техническому заказчику на основании соглашения о расторжении и Акта приема-передачи. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме и порядке, определяемом в соглашении о расторжении, после подписания акта передачи места производства работ.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, в письменной форме уведомляет о своём решении другую сторону за 7 (Семь) рабочих дней до расторжения. Договор расторгается в установленном законодательством РФ порядке и считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении (в случае расторжения по соглашению сторон), или вступлении в законную силу решения суда.

При одностороннем отказе от Договора по основаниям, предусмотренным п. 11.3 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление, при этом Договор считается расторгнутым по истечении 7 (Семь) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении настоящего Договора или с даты, указанной в таком уведомлении.

11.7. В случае получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ на Объекте в день получения уведомления (если иной срок не будет установлен Заказчиком), и до даты расторжения Договора передать Техническому заказчику  объемы незавершенного строительства, Материалы и Оборудование, предоставленные Заказчиком или, в случае невозможности, возместить их рыночную стоимость, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы. В случае несоблюдения сроков, указанных в настоящем пункте Заказчик вправе вывезти имущество, принадлежащее Подрядчику за свой счет, а Подрядчик обязуется оплатить такие расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность и целостность оставшегося и перевозимого с места производства работ имущества. Положения настоящего пункта также применяются к отношениям Сторон, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.16 настоящего Договора.

11.8. Взаимные расчеты производятся сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Соглашения о расторжении, акта приема-передачи места производства работ если в Соглашении/Уведомлении не предусмотрен иной срок.

11.9. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов Работ на дату расторжения договора. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчиком не производится.

11.10. Если в момент расторжения Договора у Подрядчика имеется перед Заказчиком задолженность в виде неотработанного аванса, то предъявленные Подрядчиком к приемке работы и принятые Заказчиком, считаются оплаченными за счет средств неотработанного аванса, также оплаченными за счет средств полученного по настоящему Договору аванса по указанию Заказчика могут считаться работы, принятые Заказчиком по другим договорам, заключенным с Подрядчиком, оставшаяся часть неотработанного аванса должна быть возвращена Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора. В случае, несвоевременного выполнения обязательства по возврату неотработанного аванса Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.

11.11. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично/расторжения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки, связанные с таким отказом/расторжением, а также уплачивает денежную сумму в размере 10% (Десяти процентов) от невыполненной стоимости Договора в соответствии с п.3 ст. 310 ГК РФ, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления об одностороннем отказе.

11.12. Стороны пришли к соглашению, что под действиями (бездействиями) Подрядчика, которые могут рассматриваться Заказчиком как односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора являются:

11.12.1. Пропуск начального срока выполнения работ более чем 15 (Пятнадцать) рабочих дней;

11.12.2. Уклонение от исправления недостатков в выполненных или выполняемых работах в течение 20 (Двадцать) календарных дней;

11.12.3. Неоднократное нарушение Подрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

12.1. При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются положениями Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту – «Закон 273-ФЗ»). Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора осуществлять меры по профилактике коррупции, не допускать совершения по отношению друг к другу и к третьим лицам действий коррупционного характера.

12.2. В рамках настоящего Договора, Стороны признают действия коррупционного характера, в понимании, определенном ст.1 Закона 273-ФЗ. При выявлении коррупционных действий (совершаемых или совершенных) Сторона, чьи интересы затронуты, в соответствии со ст.14 Гражданского кодекса РФ, вправе применить меры самозащиты, в том числе предусмотренные положениями настоящего Договора.

12.3. Стороны гарантируют, что их аффилированные лица, работники, уполномоченные лица, посредники при исполнении настоящего Договора обязаны не допустить совершения коррупционных действий по отношению к другой Стороне настоящего Договора.

12.4. Стороны совместно обязуются противодействовать коррупции, а также принимать необходимые меры по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

12.5. В случае установления любым способом (письменные объяснения, переписка в том числе в электронном виде, запись телефонных переговоров, свидетельские показания или любое иное) факта нарушения условий настоящего раздела Договора, Сторона, установившая такой факт, обязана уведомить другую Сторону о таких фактах коррупционных действий. Сторона, чьи интересы нарушены, имеет право по своему выбору применить одну или несколько одновременно мер ответственности из числа указанных ниже:

12.5.1. Заявить об одностороннем отказе от договора;

12.5.2. Заявить требование о возмещении штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также ущерба и/или вреда, возникшего у Стороны в результате коррупционных действий, в том числе в порядке применения ст.1068 Гражданского кодекса РФ.

12.6. Сторона, допустившая нарушение, обязана произвести оплату предъявленного штрафа или возмещение ущерба/вреда в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

12.7. Сторона, чьи права нарушены, вправе обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения Стороны, допустившей коррупционные действия, к административной и/или уголовной ответственности.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящим стороны подтверждают, что условия настоящего Договора не являются для сторон обременительными, кабальными. Все предпринимательские риски учтены и заложены в стоимость и сроки производства работ.

13.2. При наличии явных разночтений между любыми из пунктов Договора и/или Приложений, которые являются частью Договора, подлежат применению более жесткие требования, но Подрядчик обязан незамедлительно известить Технического заказчика об этих разночтениях и действовать в соответствии с решением Технического заказчика в отношении такого разночтения.

13.3. Договоры уступки права требования и обязанностей, заключаются Подрядчиком с третьими лицами только после письменного предварительного согласия Заказчика. Заключенные в отсутствие письменного такого согласия договоры являются ничтожными.

13.4. Подрядчик может использовать результаты работы и ссылаться на Заказчика/Технического заказчика в целях собственной рекламы при условии получения предварительного письменного согласия.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.6. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 (Десять) рабочих дней с момента её получения. В случае неполучения ответа на претензию в указанный срок или получения неудовлетворительного ответа на претензию в указанный срок, Сторона, направившая претензию, имеет право обратиться в суд.

13.7. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии, и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

13.8. Споры рассматриваются в Арбитражном суде Тюменской области.

13.9. Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону Договора о смене/изменении банковских реквизитов, места расположения, почтового адреса, руководителя, уполномоченного представителя в течение двух рабочих дней с даты изменения.

13.10. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена сообщениями электронной почты заказными письмами, указанные в настоящем Договоре. Переписка и любы документы по настоящему Договору составляются на русском языке. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре, при этом такие сообщения, считаются надлежащим образом направленными. Направленное по электронной почте письмо считается направленным надлежащим образом, только если, к такому письму прикреплен скан-образ письма с соответствующим содержанием, подписанный уполномоченным представителем.

Срок рассмотрения письма Стороны (за исключением сроков, прямо предписанных Договором) не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней. Электронный вариант (скан-копия) документа имеет юридическую силу, приравнивается к оригиналу, принимается к исполнению Сторонами и имеет юридическую силу до момента предоставления оригинала такого документа. Полученный по электронной почте документ (скан-копия) признается достоверно исходящим от договаривающейся Стороны, если он содержит правильные адреса электронной почты Стороны – получателя и правильные сведения о наименовании и адресах электронной почты Стороны – отправителя. Стороны признают, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.11. Подрядчик заверяет и гарантирует:

13.11.1. является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом;

13.11.2. отношении Подрядчика не подано (и в настоящий момент не рассматривается) дело о признании его несостоятельным (банкротом), не принималось решения о ликвидации и/или приостановления деятельности Подрядчика;

13.11.3. имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный настоящим Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

13.11.4. уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

13.11.5 лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

13.11.6. согласен с тем, что, если им при заключении настоящего Договора либо до, либо после его заключения предоставлены Заказчику/Техническому заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения в настоящем Договоре, Заказчик/Технический заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения в полном объеме убытков, причиненных недостоверностью таких заверений, а также отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Последствия, указанные в настоящем пункте, применяются независимо от того, было ли Заказчику/Техническому заказчику известно о недостоверности таких заверений.

13.12. Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Договора, Локально-сметных расчетов, дополнительных и иных соглашений, связанных с ним, протоколов разногласий, писем, уведомлений (предписаний) и иных документов в рамках настоящего Договора, может осуществляться в электронном виде посредством подписания документа квалифицированной электронной подписью (КЭП) и путём направления через систему электронного документооборота «Контур. Диадок» (операторы АО «ПФ «СКБ Контур», «Калуга-Астрал», «Тензор – СБИС») (далее по тексту именуемая – система ЭДО). Передача электронного документа через систему ЭДО подтверждается Протоколом передачи, автоматически формируемым Оператором системы ЭДО. Протокол передачи документа является достаточным доказательством факта получения электронного документа другой стороной. Получение документа в системе ЭДО, подписанного КЭП, эквивалентно получению документа на бумажном носителе и является достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от направившей его стороны. Риск неправомерного подписания электронного документа КЭП несет сторона, отправившая и подписавшая электронный документ. Подписание документов через систему ЭДО фактически свидетельствует о наличии у подписавшего лица полномочий на подписание соответствующих документов от имени стороны. При возникновении необходимости внесения корректировок в уже направленные через систему ЭДО документы, сторона, направившая документ, составляет соответствующее письмо и направляет его другой стороне вместе с откорректированным документом.

В случае направления предложения о заключении и подписании настоящего договора Подрядчику через систему ЭДО (оферта, направленная через ЭДО), оферта, направленная через ЭДО, считается действительной в течение 7 рабочих дней с момента ее получения Подрядчиком через систему ЭДО (срок для акцепта). По истечении указанного срока оставленная без акцепта оферта, направленная через ЭДО, считается отозванной, а договор – незаключенным.

13.13. В случае подписания Договора с использованием системы электронного документооборота Договор считается заключенным с момента подписания его последней из Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты формирования Договора, указанной в его преамбуле в правом верхнем углу. Дата формирования Договора используется в документообороте между Сторонами в качестве даты Договора.

13.14. Настоящий Договор составлен в подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.15. Все ранее достигнутые устные и письменные договорённости, ранее подписанные Договора, контракты и соглашения по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают свою силу с момента подписания настоящего Договора.

13.16. Условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13.17. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Локально-сметный расчет №1;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи места производства работ;

Приложение № 3 – График производства работ.

14. Банковские реквизиты, подписи Сторон:

| Заказчик: ООО СЗ «СВОЙ» ИНН 7203432841 КПП 720301001 ОГРН 1177232030788 | Организатор строительства: ООО «СК СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 7203441934 КПП 720301001 ОГРН 1187232003221 | Подрядчик: ООО «» ИНН КПП ОГРН |
| --- | --- | --- |
| Банковские реквизиты: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК Р/с 40702810867100010607 К/с 30101810800000000651 БИК: 047102651 | Банковские реквизиты: Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК г. Екатеринбург Р/с 40702810438320001756 К/ с 30101810100000000964 БИК 046577964 | Банковские реквизиты: Р/с К/ БИК |
| Реквизиты для корреспонденции: Юридический адрес: 625042, г. Тюмень, ул. Павла Шарова, д.3, к.2, помещ.5 Почтовый адрес: 625042, г. Тюмень, ул. Павла Шарова, д.3, к.2, помещ.5 Электронный адрес: ooob72@mail.ru Телефон: 8 (3452) 677-003 Идентификатор для приема входящих документов по ЭДО КонтурДиадок 2BM-7203432841-720301001-201906030859512177680 | Реквизиты для корреспонденции: Юридический адрес: 625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Суходольская 15, офис 3.4 Почтовый адрес: 625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Суходольская 15, офис 3.4 Электронный адрес: skstroy2018@mail.ru Телефон: +7-922-048-9605, 28-82-38 Идентификатор для приема входящих документов по ЭДО: Диадок 2BM-7203441934-720301001-201905200705589378931 | Реквизиты для корреспонденции: Юридический адрес: Почтовый, Телефон: (3452) Электронный адрес: Идентификатор для приема входящих документов по ЭДО: |
| Исполнительный директор Технического заказчика ООО «КУБ» ____________ О.Н. Рассейкин | Директор ООО «СК СТРОЙМОНТАЖ» _______________ Ю.А. Куку | Генеральный директор ООО «» ___________ |

Приложение №2

к договору подряда № _от «_____» _________ 2025г.

Акт

приема-передачи места производства работ

г. Тюмень									«___» _________ 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Родина-Тюмень», в лице Директора Бронникова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Общество с ограниченной ответственностью «Куб» (ООО «Куб»), именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице Исполнительного директора Рассейкина Олега Николаевича, действующего на основании доверенности № 01/2025 от 10.01.2025г., и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания СТРОЙМОНТАЖ» (ООО «СК СТРОЙМОНТАЖ»), именуемое в дальнейшем «Организатор строительства», в лице Директора Куку Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава,

Общество с ограниченной ответственностью «______________», Индивидуальный предприниматель, именуемое(ый)  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________________________________________-,

именуемые совместно «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчик передал, а Подрядчик принял место производство работ на Объекте строительства  «»

2. Подрядчик удовлетворен состоянием места производства работ и подтверждает отсутствие каких-либо препятствий для исполнения условия Договора подряда.

3. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора подряда.